## Hoja 1
PLANTILLA AGILE SPRINT BACKLOG CON GRÁFICO DE DESGASTE
TAREA E ID DE BACKLOG | TAREA E ID DE BACKLOG | ASIGNADO A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo Revisión primer entrega | Lunes | Martes | Miercoles | Juenes | Viernes | Sábado Revisión entrega final | Domingo 8 Entrega Final
Historia de usuario #1
Interfaz de usuario | 5 | Cristian David López Cardona | Progreso | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | [6 empty] | Revision
Integración HTML,JavaScript y CSS pagina principal | 13 | Cristian David López Cardona | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | Revision
Organizar la interfaz inicial para que sea mas intuitiva | 5 | Cristian David López Cardona | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Revision
Formulario de quejas y reclamos | 8 | Cristian David López Cardona | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Revision
Historia de usuario #2
Realizar la página de producto | 13 | Luis | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Revision
Pagina de Quienes Somos | 8 | Miguel | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Revision
Item de Blog | 13 | Cristian Romero | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Revision
Item de contactos | 5 | Cristian David López | Progreso | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Revision
TOTAL |  |  |  |  | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 30 | 14 | 14 | 14 | 12